УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ Пинчугской школы

____________М.Ю.Толстых

«__» ________ 2023 г.

| План реализации инновационного профориентационного проекта (далее - Проект) «Профориентационный нетворкинг» в МКОУ Пинчугской школе на 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнители | Ожидаемый результат |
| 1 | Определение ответственных исполнителей, формирование рабочей группы | февраль | Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР | Определен состав рабочей группы: Толстых М.Ю. - директор школы, Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР, Добыш А.В. - соц.педагог, Пестовская Е.С. - педагог-библиотекарь, психолог |
| 2 | Определить участников Проекта | Февраль-март | Толстых М.Ю. - директор школы | Определены участники Проекта: -учащиеся 7-11 классов |
| 3 | Провести презентацию Проекта для его участников | Март | Члены рабочей группы | Оперативный «запуск проекта» и координация действий всех участников реализации Проекта. Определение и согласование интересов и позиций участников Проекта |
| 4 | Провести опрос по профориентационным интересам обучающихся | Март | Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР | Охват всех школьников опросом, определение профессиональных траекторий участников |
| 5 | Заключить соглашения о сотрудничестве с партнерами, работодателями | Март-апрель | Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР | Формирование перспективно-полезных связей между участниками Проекта. Повышение уровня ответственности исполнителей при реализации Проекта |
| 6 | Личный профессиональный план: что это такое и как с ним работать (круглый стол) | 14.04.2023 | Добыш А.В. - соц.педагог | Определение профессиональных планов обучающихся |
| 7 | Экскурсия в Пинчугскую амбулаторию и ЦРБ | Апрель | Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР | Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга |
| 8 | Районная акция «Молодежь во власти» | Апрель | Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР | Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга |
| 9 | Лекторий «Состояние и особенности регионального и местного рынка труда» | Май | Пестовская Е.С. - педагог-библиотекарь, психолог | Повышение профориентационной компетентности обучающихся |
| 10 | «Лесное дело» (профориентационная игра) | Сентябрь | Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР | Повышение профориентационной компетентности обучающихся |
| 11 | День самоуправления | Октябрь | Педагог-организатор | Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга |
| 12 | Экскурсия на БОАЗ | Октябрь | Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР | Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга |
| 13 | «День открытых дверей учебных заведений» | Октябрь | ЦЗН | Повышение профориентационной компетентности обучающихся |
| 14 | Экскурсия в «Краслесинвест» | Ноябрь | Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР | Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга |
| 15 | Круглый стол «Цифровые профессии и заработок в Интернете» | Ноябрь | Пестовская Е.С. - педагог-библиотекарь, психолог | Повышение профориентационной компетентности обучающихся |
| 16 | Родительское собрание «Как стать успешным» | Декабрь | Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР, классные руководители | Повышение профориентационной компетентности родителей |
| 17 | Экскурсия в РДК «Янтарь» | Декабрь | Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР | Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга |
| 18 | Подведение итогов работы за 2023 год, планирование мероприятий на 2024 | Декабрь | Рабочая группа | Анализ результатов реализации Проекта Определение перспективных направлений дальнейшей реализации Проекта |