УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ Пинчугской школы
____________М.Ю.Толстых
«__» ________ 2023 г.

	План реализации инновационного профориентационного проекта (далее - Проект) «Профориентационный нетворкинг» 
в МКОУ Пинчугской школе 
на 2023 год

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Исполнители
	Ожидаемый результат

	1
	Определение ответственных исполнителей, формирование рабочей группы
	февраль
	Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР
	Определен состав рабочей группы: Толстых М.Ю. - директор школы, Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР, Добыш А.В. - соц.педагог, Пестовская Е.С. - педагог-библиотекарь, психолог 

	2
	Определить участников Проекта
	Февраль-март
	Толстых М.Ю. - директор школы
	Определены участники Проекта:
-учащиеся 7-11 классов

	3
	Провести презентацию Проекта для его участников 
	Март
	Члены рабочей группы
	Оперативный «запуск проекта» и координация действий всех участников реализации Проекта. Определение и согласование интересов и позиций участников Проекта

	4
	Провести опрос по профориентационным интересам обучающихся
	Март 
	Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР
	Охват всех школьников опросом, определение профессиональных траекторий участников

	5
	Заключить соглашения о сотрудничестве с партнерами, работодателями
	Март-апрель
	Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР
	Формирование перспективно-полезных связей между участниками Проекта. Повышение уровня ответственности исполнителей при реализации Проекта

	6
	Личный профессиональный план: что это такое и как с ним работать (круглый стол)
	14.04.2023
	Добыш А.В. - соц.педагог
	Определение профессиональных планов обучающихся

	7
	Экскурсия в Пинчугскую амбулаторию и ЦРБ
	Апрель 
	Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР
	Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга

	8
	Районная акция «Молодежь во власти»
	Апрель
	Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР
	Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга

	9
	Лекторий «Состояние и особенности регионального и местного рынка труда»
	Май
	Пестовская Е.С. - педагог-библиотекарь, психолог
	Повышение профориентационной компетентности обучающихся

	10
	«Лесное дело» (профориентационная игра)
	Сентябрь 
	Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР
	Повышение профориентационной компетентности обучающихся

	11
	День самоуправления
	Октябрь 
	Педагог-организатор
	Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга

	12
	Экскурсия на БОАЗ
	Октябрь 
	Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР
	Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга

	13
	«День открытых дверей учебных заведений»
	Октябрь 
	ЦЗН
	Повышение профориентационной компетентности обучающихся

	14
	Экскурсия в «Краслесинвест»
	Ноябрь
	Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР
	Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга

	15
	Круглый стол «Цифровые профессии и заработок в Интернете»
	Ноябрь 
	Пестовская Е.С. - педагог-библиотекарь, психолог
	Повышение профориентационной компетентности обучающихся

	16
	Родительское собрание «Как стать успешным»
	Декабрь 
	Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР, классные руководители
	Повышение профориентационной компетентности родителей

	17
	Экскурсия в РДК «Янтарь»
	Декабрь
	Курлянчикова Н.А. - зам.директора по ВР
	Создание субъектного пространства профориентационного нетворкинга

	18
	Подведение итогов работы за 2023 год, планирование мероприятий на 2024
	Декабрь 
	Рабочая группа
	Анализ результатов реализации Проекта
Определение перспективных направлений дальнейшей реализации Проекта








